Zamawiający:

| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki | Tel: 42-712-00-26 Faks: 42-712-77-11 e-mail: dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl |
| --- | --- |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie budowy Filii SP ZOZ –

budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej 
w Aleksandrowie Łódzkim

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 5 225 000 EURO

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2017

Specyfikację zatwierdził:

Dyrektor SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

/-/

lek. med. Małgorzata Wieczorek

Aleksandrów Łódzki, dnia 21.03.2017 r.

#### SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY	7

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	7

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA	8

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA	9

VII. PODWYKONAWCY	12

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW	13

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	13

X.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.	13

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	14

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	15

XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	16

XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	17

XV. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	17

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	19

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	19

XVIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY	20

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	21

XX. ZAŁĄCZNIKI	21

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: 42-712-00-26, faks: 42-712-77-11

e-mail: dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja 
o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” lub Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

- Dane Zamawiającego:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki,

- NIP: 732-18-60-164

- REGON: 47231508600000

- KRS: 0000016940

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 42-712-77-11

- Adres internetowy Zamawiającego: www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

- E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

- Znak Postępowania: 1/2017 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim wraz z budową zjazdu publicznego z ul. Pabianickiej 
w Aleksandrowie Łódzkim, który będzie obsługiwał w/w Przychodnię oraz budowa układu drogowego wewnętrznego, w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Szczegółowy zakres prac oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ tj.:

  - Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany;

  - Projekt kolorystyki i oznakowania wnętrz;

  - Projekt technologii medycznej;

  - Projekt konstrukcji;

  - Projekt drogowy (projekt drogowy komunikacji wewnętrznej oraz projekt wjazdu na działkę);

  - Projekt wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji;

  - Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

  - Projekt zewnętrznych instalacji wod.-kan., sanitarnej i deszczowej;

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - przedmiary robót według opracowań branżowych;

  - dodatkowe informacje w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego i drogowego.

- Zamawiający zwraca uwagę na elementy dodatkowe i zmienione w stosunku do projektu budowlanego:

  - Zmiana ścianki pełnej i drzwi na ściankę przeszkloną i drzwi przeszklone aluminiowe - na parterze / poczekalnia dzieci zdrowych / i na piętrze /wejście na sale kinezyterapii / – 2 sztuki / wg zestawienia,

  - Zmiana rodzaju tynku na ścianie w hollu przy wejściu głównym - tynk firmy DRYVIT STONEMIST T kolor lub równoważny – ST Sonora 303 / tynk jak na elewacji,

  - Wycieraczki przy wejściach do budynku – 4 sztuki / wejście główne i wejście dzieci zdrowych,

  - Ścianka przesuwna w pomieszczeniach 1.15; 1.16, System ścian mobilnych firmy Komandor MAW 110 lub równoważnych,

  - Oświetlenie elewacji – 3 reflektory zewnętrzne montowane w gruncie.

- oświetlenie ściany przy wejściu głównym. – 1 sztuka;

- oświetlenie ściany z logo SP ZOZ - 2 sztuki

- wyszczególnione w Projekcie kolorystyki, aranżacji oraz oznakowania dla niewidomych i słabo widzących, wnętrz Filii SP ZOZ Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy ul. Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim.

- Zaleca się Wykonawcom, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonanie wizji lokalnej 
w terenie wraz z bezpośrednim otoczeniem w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie należy do przedmiotu zamówienia i z tytułu przeprowadzenia wizji w terenie Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego. Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej we własnym zakresie – Zamawiający informuje, iż nie będzie stroną organizującą i przeprowadzającą wizję lokalną w terenie.

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

  - wykonywanie robót ziemnych,

  - wykonywanie robót związanych z ocieplaniem,

  - wykonywanie robót związanych z gruntowaniem,

  - wykonywanie obróbek blacharskich po dociepleniu,

  - wykonywanie robót związanych z pokryciem dachów papa termozgrzewalną,

  - wykonywanie robót związanych z pokryciem dachów blachą cynkowo-tytanową,

  - wykonywanie robót związanych z deskowaniem,

  - wykonywanie robót związanych z licowaniem ścian płytkami na klej,

  - wykonywanie robót związanych z malowaniem farbami lateksowymi,

  - wykonywanie robót związanych z montażem okien i ościeżnic systemowych,

  - wykonywanie robót związanych z dociepleniem ścian z cegły płytami styropianowymi,

  - wykonywanie robót związanych z malowaniem,

  - wykonywanie robót związanych z kładzeniem tynków,

  - wykonywanie robót związanych z obsadzeniem podokienników,

  - wykonywanie robót związanych z montowaniem elementów wykończeniowych,

  - wykonywanie robót związanych z kładzeniem posadzek,

  - wykonywanie robót związanych z montowaniem rusztowań,

  - wykonywanie robót związanych z kładzeniem izolacji,

  - wykonywanie robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i komputerowej,

  - wykonywanie robót związanych z wykonaniem instalacji CCTV lub,

  - wykonywanie robót związanych z montażem elementów systemu telewizji użytkowej,

  - wykonywanie robót związanych z montażem systemu alarmowego,

  - wykonywanie robót związanych z montażem Systemu Sygnalizacji Pożaru,

  - wykonywanie robót związanych z podłączeniem instalacji do sieci wodociągowej,

  - wykonywanie robót montażowych przyłącza,

  - wykonywanie robót związanych z izolacją rurociągów,

  - wykonywanie robót związanych z wykuciem mechanicznym bruzd,

  - wykonywanie robót związanych z wierceniem otworów techniką diamentową,

  - wykonywanie robót związanych z montażem elementów sanitarnych,

  - wykonywanie robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania,

  - wykonanie węzła ciepła,

  - wykonywanie robót związanych z montażem wentylatorów, anemostatów i kratek,

  - wykonywanie robót związanych z mechanicznym przebijaniem otworów w ścianach i stropach,

  - wykonywanie robót związanych z założeniem klimatyzacji,

  - wykonywanie robót związanych z rozebraniem krawężników, chodników, wysepek przystankowych,

  - wykonywanie robót związanych z wywiezieniem gruzu,

  - wykonywanie robót z wiązanych z kładzeniem krawężników betonowych, nawierzchni na drodze manewrowej z kostki betonowej, chodników z kostki brukowej betonowej,

  - wykonywanie robót związanych z humusowaniem,

  - wykonywanie robót związanych z montażem ogrodzenia i bram,

  - wykonywanie prac wykończeniowych,

  - wykonywanie robót tymczasowych,

  - wykonywanie robót przygotowawczych.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej wskazywałby 
w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez  Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów, których nazwy zostały podane 
w dokumentacji projektowej. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.  Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia wraz ze złożeniem kosztorysu ofertowego po podpisaniu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty 
z powodu braku równoważności.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej wskazywałby normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy przenoszące normy europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 
z 2002 r., nr 169 poz. 1386) oraz przepisach wykonawczych Zamawiający dopuszcza inne równoważne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskiej aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne).

- Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XV.2.3 SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 84 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 84 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

- Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

- Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262520-2 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45432210-9 Wykładanie ścian

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45431200-9 Kładzenie glazury

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia postępowania w sposób określony w art. 24aa Ustawy.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą 
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

#### III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

  - Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2017 r.

  - Miejsce wykonania Zamówienia: Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka, Działki nr: 22/2, 24/5, 22/1, 24/3  dz. drogowa nr 101/6 Obręb: A5

#### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy,

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt. IV.2 SIWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 2.000.000,00 zł, potwierdzonych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

    - posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, z których każda musi przynajmniej obejmować następujący zakres: budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego. Wartość brutto każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 2.000.000,00 zł;

    - dysponują osobą (osobami) zdolną/ymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 
z poniższym wyszczególnieniem:

- Kierownik budowy – co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

- Kierownik robót w zakresie sieci i instalacji cieplnych – co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- Kierownik robót drogowych - co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Powyższy skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). Wykonawca powinien przeanalizować jeżeli jest to konieczne możliwość zatrudnienia dodatkowego personelu 
w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. IV.2.2 oraz IV.2.3 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:

  - w przypadku określonym w pkt. IV.2.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub Wykonawcy będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną sumę określoną w specyfikacji.

  - w przypadku określonym w pkt. IV.2.3.1 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden 
z Wykonawców spełni samodzielnie warunek. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi samodzielnie zrealizować dwie wymagane roboty.

  - w przypadku określonym w pkt. IV.2.3.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden 
z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.

#### V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy, które wystąpiły 
w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy, które wystąpiły 
w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy, a mianowicie:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiając zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

#### VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz 
z ofertą:

  - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w pkt. VI.1.1 i VI.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te mają potwierdzać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI.1.1 niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 
o których mowa w pkt. VI.1.1 i VI.1.2 niniejszej SIWZ.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IV.2.2 i IV.2.3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

  - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. VI.2.1 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:

    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

    - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

    - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

- Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca ma złożyć na żądanie Zamawiającego w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu wymienionego powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

  - wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.3.1 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

  - wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.3.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.3.1 - 3.5 SIWZ.

  - Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

- Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt. VI.3.1 - 3.5 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt. VI.3.6 - 3.8 SIWZ składa ten Wykonawca-członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.

- Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP zasiadających w organach Wykonawców mających siedzibę w RP:

  - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:

    - pkt. 3.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,

    - pkt. 3.2. – 3.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. powyżej lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów 
o których mowa w pkt. 6.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem których dokument miał dotyczy, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 6.2. stosuje się.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym osoba ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, 
w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 6.2. stosuje się.

- Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:

  - Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku, w którym oświadczenia lub dokumenty, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały w tych bazach przedstawione w języku innym niż polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;

  - Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.

#### VII. PODWYKONAWCY

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, zgodnie 
z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 1 do SIWZ).

#### VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. I.4.b) SIWZ. Zapytania mogą być również składane faksem pod numer: 42-712-77-11  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

#### IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1. W sprawach proceduralnych:

Pani Marzanna Smolarek tel. 42 712-77-09 wew 25

Pani Sylwia Chrzanowska tel. 42 712-00-26

2. W sprawach merytorycznych:

Pan Tomasz Pawłowski tel. 693 907 734

#### X.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy 
w Aleksandrowie Łódzkim: numer konta 88 8780 0007 0000 4053 1000 0006
z adnotacją: „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim” (1/2017)”.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30  dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać, że odnosi się ona /ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (wymaga się, aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni).

- Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XIII SIWZ.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

#### XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SIWZ) 
i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SIWZ

  - Oświadczenia wskazane w punkcie VI SIWZ.

  - Dokumenty/wykazy, które składne są na późniejszym etapie postępowania, zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale VI pkt. 3-6 SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę - 
w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy.

  - Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca polega na cudzych zasobach.

  - Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wniesienia wadium.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.1, 5.2, należy przedstawić w formie oryginału.

Dokumenty wskazane w punkcie 5.3 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.4, 5.5, 5.6 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa", dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości. Koperta winna być oznaczona danymi Wykonawcy oraz zaadresowana i opisana następująco:



| Wykonawca: | Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki |
| --- | --- |
| OFERTA NA: „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim” Sprawa nr 1/2017 Nie otwierać przed dniem ..... (podać ostateczny termin otwarcia ofert) |  |



- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- W przypadku zmiany lub wycofania oferty na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie:

„Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) na Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”

nie otwierać przed ..... (podać ostateczny termin otwarcia ofert)

#### XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, pok. Nr 57.

- W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 05.04.2017 r. o godz. 10.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki - Gabinet Dyrektora

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

#### XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty (zawierającą należny podatek VAT – należy wskazać jego wysokość w %) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cena ryczałtowa oferty musi być podana liczbowo i słownie.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
i obejmuje wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) zgodnego 
ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej 
i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót oraz postanowień umowy.

W związku z powyższym cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, prac projektowych oraz wykonawstwa w tym robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania umowy, a także utrzymanie i likwidacja placu budowy, zużycie wody i energii elektrycznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, koszty prowadzenia kierownictwa robót,. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

- Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego.

- Cena oferty winna być wyliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisaniem umowy kosztorys ofertowy do zatwierdzenia. Kosztorys ofertowy będzie służył do obliczenia wysokości płatności częściowych oraz należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w podziale na branże wyodrębnione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót. Ewentualny rabat lub upust należy ująć w cenach jednostkowych robót budowlanych w kosztorysie ofertowym.

UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

#### XV. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%.

Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:

C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C m – najniższa cena oferty,

C b – cena oferty badanej

  - Kryterium „doświadczenie zawodowe Kierownika budowy, wskaźnik Dkb, ranga - 10%”

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy. Za każdą realizację (nie więcej niż 5) spełniającą poniższe warunki, na której w/w osoba pełniła funkcję kierownika budowy, oferta otrzyma 2 punkty (maksymalnie 10 punktów w kryterium).

Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te realizacje, z których każda obejmowała swoim zakresem wykonanie budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego.

| Ilość realizacji, na których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy | Brak realizacji | 1 realizacja | 2 realizacje | 3 realizacje | 4 realizacje | 5 i więcej realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

  - Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 30%.

    - Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 84 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 84 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego 
w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy.

    - Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:

G = (G b / G m) x 100 pkt x 30%

gdzie:

G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,

G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach

Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.

- Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:

Lp = C +Dkb + G

gdzie:

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,

Dkb – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie Kierownika budowy”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”

- Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, tj. doświadczenia kierownika budowy oraz gwarancji i rękojmii – czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

#### XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).

#### XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta: 88 8780 0007 0000 4053 1000 0006.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w pkt. 3 (art. 148 ust. 1 Pzp).

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na okres rękojmi 30% wartości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w punkcie 13 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

#### XVIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom
i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w niżej wymienionych przypadkach:

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

    - Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie ze względu na:

- brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych 
(o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - 
w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub

- działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub

- wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub

- opóźnienie związane z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów (o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub

- przedłużenie procedury udzielenia zamówienia np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury).

    - Opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany

    - Wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót.

    - Wystąpienia okoliczności, których Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

We wszystkich przypadkach określonych w punktach od 3.1.1 - 3.1.4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności.

  - O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu prac i robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac i robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

- Okoliczności przewidziane powyżej w punktach od 3.1 do 3.4 stanowiące podstawę zmiany umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

#### XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

- W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:

- odwołania wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- skargi do sądu.

#### XX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu,

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

- Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych,

- Załącznik nr 7 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa.

Numer sprawy  1/2017						Załącznik nr 1 do SIWZ

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba Wykonawcy	     albo        Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu...........................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@.........................

Dla:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2017 r. Nr 47878 - 2017 o przetargu nieograniczonym – 1/2017 – „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”:

- Oferujemy wykonanie całości prac objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w cenie ryczałtowej:

Netto: ……………………………… złotych + ...… % VAT

Brutto (z podatkiem VAT): ……………………………… złotych

słownie: …………………………………………………………………………….

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2017 r.

- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany 
w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Udzielamy ..............- miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Oświadczamy, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika budowy, Pan / Pani ...........................................................................:

    - posiada* doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy spełniającymi wymogi określone w pkt. XV.2.2 SIWZ zgodnie z poniższym zestawieniem:

| L.p. | Nazwa zamówienia, lokalizacja, rodzaj realizowanej roboty budowlanej | Nazwa, adres, dane kontaktowe inwestora |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

    - nie posiada* doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi spełniającymi wymogi określone 
w pkt. XV.2.2 SIWZ.

- Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego warunku płatności mówiącego o tym, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie:

        - faktury przejściowej wystawionej do dnia 31.08.2017 r. zgodnie ze stanem zaawansowania robót do łącznej wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia.

        - faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy.

- zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Wadium w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) zostało wniesione 
w formie .............................................................................................................

Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem na konto bankowe nr:

...............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od.................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 Nie zamierzam(-y)  powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia

 Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa/firma, adres podwykonawcy | Powierzane czynności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom)

Stosownie do treści art. 36ba Ustawy Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam dokumenty w postaci …………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami *

b) w konsorcjum z*:

- ………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

- (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Informujemy, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  TAK,

ÿ  NIE.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............				               …………................................................................

Data 						    Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Numer sprawy 1/2017								Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Aleksandrowie Łódzkim

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

95-070 Aleksandrów Łódzki

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”, prowadzonego przez SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp) ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Numer sprawy 1/2017								Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Aleksandrowie Łódzkim

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

95-070 Aleksandrów Łódzki

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”, prowadzonego przez SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie IV SIWZ.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie IV SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………

..…………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Numer sprawy 1/2017								Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Aleksandrowie Łódzkim

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

95-070 Aleksandrów Łódzki

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

składane na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”, prowadzonego przez SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, niniejszym oświadczam, że:

- podmiot, który reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

LUB

- podmiot, który reprezentuję zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

UWAGA: Wykonawca wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Numer sprawy 1/2017														Załącznik Nr 6 do SIWZ

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

Wykaz robót budowlanych, w celu oceny spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (pkt. IV.2.3.1 SIWZ) 
w postępowaniu na „Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”

| L.p. | Zakres/opis wykonanych robót budowlanych należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie IV.2.3.1 SIWZ | Wartość wykonanej roboty budowlanej | Miejsce wykonania roboty budowlanej | Data wykonania roboty (zamówienia) – zakończenie (dzień – miesiąc – rok) | Podmiot (odbiorca) - nazwa - dla którego wykonano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Do wykazu załączam(my) dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Oświadczam(y), że:

- poz. nr ............... wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę*

- poz. nr ............... wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego ząłączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów*

*niewłaściwe skreślić

………….………………………….……….....…………............................................

podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Numer sprawy 1/2017														Załącznik Nr 2 do SIWZ

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (pkt. IV.2.3.2 SIWZ) 
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami  w postępowaniu na

„Wykonanie budowy Filii SP ZOZ – budynku Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim”

| L.p. | Zakres wykonywanych czynności / Imię i nazwisko | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych (data uzyskania uprawnień, nr, opis uprawnień) | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

………….………………………….……….....…………............................................

podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Numer sprawy 1/2017	Załącznik Nr 7 do SIWZ

- UMOWA - wzór

Zawarta w dniu……………….. w Aleksandrowie Łódzkim pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

posiadającym NIP : 732-18-60-164

posiadającym KRS : 0000016940

reprezentowanym przez:

Małgorzatę Wieczorek - Dyrektora

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a…………………………………, mającą siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………,

zarejestrowaną w …………………………………, …………………………………, o nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przetargu nieograniczonego (numer sprawy ............), o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

- W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia ............. opracowanej na podstawie dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie Filii SPOZ – budynku Przychodni ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, zlokalizowanej przy ul. Pabianickiej, działki o nr ewid. 22/2, 24/5, część działek o nr ewid. 22/1, 24/3, obręb A5, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.

- Szczegółowy zakres prac określa przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego „dokumentacja projektowa” , stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj.:

- Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekt kolorystyki i oznakowania wnętrz;

- Projekt technologii medycznej;

- Projekt konstrukcji;

- Projekt drogowy (projekt drogowy komunikacji wewnętrznej oraz projekt wjazdu na działkę);

- Projekt wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji;

- Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

- Projekt zewnętrznych instalacji wod.-kan., sanitarnej i deszczowej;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- przedmiary robót według opracowań branżowych;

- dodatkowe informacje w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego i drogowego.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada niezbędne środki i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy,

- upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty, jak również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych prac lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarze robót, jak też, że stwierdził zgodność przedmiaru z pozostałymi elementami składowymi dokumentacji projektowej,

- dokumentacja projektowa jest kompletna i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, dokonał wizji lokalnej terenów budowy oraz zna istniejący stan faktyczny i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.

§ 2. MATERIAŁY

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt  Wykonawca.

- Użyte materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 883).

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

§ 3. TerminY UMOWNE

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od daty zawarcia umowy do dnia do dnia 30 listopada 2017 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę bezusterkowego odbioru końcowego, obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowego użytkowania decyzji i pozwoleń odpowiednich instytucji i organów, w tym Urzędu Dozoru Technicznego (o ile jest wymagane).

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, w łącznej wysokości:

Netto: ................................ zł + VAT...........%. Brutto (z podatkiem VAT):
……………………………....................... zł , słownie: ….....................................................,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia, zamontowanie i uruchomienie przewidzianych 
w dokumentacji projektowej urządzeń i wyposażenia objętych przedmiotem umowy.

- W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, który stanowić będzie Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości płatności częściowych, należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego 
z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów kosztorysu ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym m.in. określonych 
w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu do końca okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano-montażowej.

§ 5. NADZÓR NAD PRACAMI

- Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru:

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

- Inspektorzy Nadzoru są uprawnieni do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą umową i dokumentacją projektową wykonania robót.

- Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy następujące osoby:

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr .................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

  - Pan/Pani ..................... uprawnienia budowlane nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

§ 6. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w obiektach wraz z dziennikiem budowy – zgodnie z harmonogramem robót;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzenie odbioru częściowego robót;

- przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia 
o gotowości do odbioru;

- odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego;

- zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych 
w § 16.

- stała współpraca z Wykonawcą, w okresie gwarancji, celem monitorowania osiągniętego poziomu wskaźników rezultatu.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania siłami własnymi (przez, które rozumie się także podwykonawców) i oddania do użytku przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności  ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi;

- przejęcia terenów budowy i przygotowanie ich do realizacji przedmiotu umowy;

- rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę;

- wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

- zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa robót oraz nadzoru technicznego sprawowanego przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia;

- zatrudnienia przy pracach budowlanych pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

- realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

- oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;

- oznaczenia i zabezpieczenie terenu zewnętrznego przed dostępem osób trzecich;

- utrzymania terenu budowy w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych odpadach do Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim;

- wykonania niezbędnych badań potwierdzających właściwości i prawidłowe wykonanie, w tym wypełnienia i złożenia wniosku wraz z załącznikami o przeprowadzenie badania technicznego urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1269). W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie 
i nadzorowanie odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego, uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją) do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego zamówienia;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- zawiadamiania Zamawiającego o terminach wykonania robot i gotowości do ich odbioru;

- zgłaszania i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania prac dodatkowych przed ich realizacją;

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz innych dokumentów związanych 
z przedmiotem odbioru, do których należą w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, a także instrukcje obsługi i konserwacji (w języku polskim) dla zamontowanych urządzeń;

- przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem;

- ubezpieczenie budowy na okres realizacji przedmiotu umowy;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt;

- zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji;

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- udziału w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych spotkaniach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym także niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac i robót budowlanych lub termin zakończenia prac i robót budowlanych;

- cotygodniowego przedstawiania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnych raportów z zaawansowania robót budowlanych, sporządzanych zgodnie z zapisami ust. 3;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

- informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie;

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w tym przy udziale projektantów branżowych oraz osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania prac i robót budowlanych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.)

- Pierwszego dnia każdego kolejnego tygodnia (tj. w każdy poniedziałek) w okresie realizacji umowy (z wyłączeniem okresu obejmującego sporządzenie i uzyskanie ostatecznej akceptacji dla harmonogramu rzeczowo-finansowego) Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu 
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z zaawansowania robót budowlanych, który będzie zawierał między innymi: ocenę zaawansowania robót budowlanych, wartość procentową realizacji poszczególnych elementów robót, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii.

- Jeżeli pierwszy dzień tygodnia przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, termin na przedstawienie raportu z zaawansowania robót upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają prawo do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) raportu, o którym mowa w ust. 3, 
w terminie 2 dni od dnia przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiający odmówią akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania robót w danym tygodniu nie został sporządzony. W przypadku rozbieżności w tym zakresie decydujące będzie stanowisko Zamawiającego.

- Raport z zaawansowania robót winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

§ 8

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zakresu robót objętych przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót w ujęciu miesięcznym oraz być sporządzony z uwzględnieniem zapisów § 16 ust. 1 umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu. Procedura zgłaszania uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego opisana jest w ust. 4.

- Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni  od dnia otrzymania ww. harmonogramu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak również wnioskować o wprowadzenie do ww. harmonogramu wymaganych przez nich zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag.

- Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy i jest podstawą do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, uprawnionych do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach określonych w ust. 2-4 skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowić podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia.

- Zmiana ww. harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Powyższy zapis nie dotyczy zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

PODWYKONAWSTWO

  - Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia następującemu/ym Podwykonawcy/om:

..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

..................................................................................................................................................(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

..................................................................................................................................................(zakres powierzanej części zamówienia)

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której  przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się iż :

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Zapisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów.

§ 11

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 12

Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni:

- w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §11 ust.1.,

- w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w pkt 1.

§ 13

- Zamawiający ma prawo  dokonania  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca:

- w przypadku wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1,

- w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

§ 14. Odbiór ROBÓT

      - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

      - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie czynności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

      - Odbiór częściowy dokonany będzie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i obejmować będzie zakończone elementy robót budowlanych ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Pod pojęciem „zakończone elementy robót budowlanych” należy rozumieć poszczególne pozycje wycenione w powyższym kosztorysie, których zakres rzeczowy został zrealizowany 
w całości, w ramach danego etapu z harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

      - Przewidywany termin dokonania odbioru częściowego zostanie określony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Elementy robót budowlanych, ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zostaną przyporządkowane do poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

      - Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy w terminie minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

      - Protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Wykonawcę stanowić będzie załącznik do odbioru końcowego. W związku z tym do odbioru częściowego Wykonawca winien przygotować dokumenty, o których mowa w ust. 8.

      - Odbiór końcowy, dokonany przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, ma na celu przekazanie Zamawiającemu całości ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań i prób technicznych wykonanych instalacji.

      - W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

        - Dziennik budowy,

        - oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową,

        - oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 2 ust. 2,

        - dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 pkt 19,

        - dokumenty gwarancyjne.

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

      - Przystąpienie Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne.

      - Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia całości lub części robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

      - W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad, usterek lub zastosowania niewłaściwych materiałów, Zamawiający ustali termin ich usunięcia. Powoduje to odwieszenie biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne.

      - Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad i usterek ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania informacji.

      - Zamawiający może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad i usterek okazały się nieprawdziwe w całości lub części. Należy wówczas postąpić jak w ust. 9 i 10.

      - Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

      - Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

      - Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

      - Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

      - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

      - W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub odstąpić od umowy.

      - Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekty.

      - Odbiór robót według stanu zaawansowania nie oznacza akceptacji Zamawiającego co do jakości i ilości wykonanych prac i robót.

      - Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji.

§ 15. ROBOTY ZANIECHANE, ZAMIENNE I DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych.

- W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania robót, wynagrodzenie ryczałtowe, 
o którym mowa w § 4 ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót. Podstawą do określenia zakresu robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie w szczególności cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie zmianie 
o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne. Wartość robót zamiennych oraz wartość robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysie różnicowym. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut 
z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. Podstawą do określenia ilości robót zamienianych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w szczególności w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót zamiennych. W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje 
z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych niniejszą umową, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Ustalenie wartości robót dodatkowych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez Zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen 
z Zamawiającym. Określenie zakresu i ilości robót, nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej robót dodatkowych.

§ 16. WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie:

        - faktury przejściowej wystawionej do dnia 31.08.2017 r. zgodnie ze stanem zaawansowania robót do łącznej wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego § 4 ust. 1.

        - faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy.

      - Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić:

- protokół odbioru częściowego podpisany przez uczestników odbioru, do którego dołączona będzie w postaci załącznika informacja o zakresie wykonanych robót częściowych wraz 
z nakładami składającymi się na wartość faktury przejściowej. Wzór załącznika, zawierający wykaz robót objętych daną fakturą, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości;

- w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić:

- protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączona będzie w postaci załącznika informacja o zakresie wykonanych robót wraz z nakładami składającymi się na wartość faktury końcowej. Wzór załącznika, zawierający wykaz robót objętych daną fakturą, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości;

- w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy 
i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości.

- Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie przez Wykonawcę:

- kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub

- kopii faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub

- oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub

- oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub

- oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy, lub

- oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając 
w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto  Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zapłata należności za fakturę przejściową nie oznacza akceptacji Zamawiającego co do jakości 
i ilości wykonanych robót.

§ 17. GWARANCJA i RĘKOJMIA

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte /dostarczone materiały na okres  ..... miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

2.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy. W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego, to Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej 
i obciążyć kosztami Wykonawcę. Powyższe działanie Zamawiającego nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad musi być technicznie uzasadniony i nie krótszy niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

- Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie 
z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 18. ZABEZPIECZENIE

- Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył zabezpieczenie w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę  ……………. złotych, w formie: …………………………………………………

- Z kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.

- Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres rękojmi o której mowa w § 17 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie tego okresu.

- Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19. UBEZPIECZENIE BUDOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż …………….. zł(wartość brutto umowy).

  - Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

- roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

- materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

- maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

- sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

- Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

  - dla robot objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów 
i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – wartości określonej w § 4 ust. 1 Umowy,

  - dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robot, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku braku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 20. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

  - wykonywanie robót ziemnych,

  - wykonywanie robót związanych z ocieplaniem,

  - wykonywanie robót związanych z gruntowaniem,

  - wykonywanie obróbek blacharskich po dociepleniu,

  - wykonywanie robót związanych z pokryciem dachów papa termozgrzewalną,

  - wykonywanie robót związanych z pokryciem dachów blachą cynkowo-tytanową,

  - wykonywanie robót związanych z deskowaniem,

  - wykonywanie robót związanych z licowaniem ścian płytkami na klej,

  - wykonywanie robót związanych z malowaniem farbami lateksowymi,

  - wykonywanie robót związanych z montażem okien i ościeżnic systemowych,

  - wykonywanie robót związanych z dociepleniem ścian z cegły płytami styropianowymi,

  - wykonywanie robót związanych z malowaniem,

  - wykonywanie robót związanych z kładzeniem tynków,

  - wykonywanie robót związanych z obsadzeniem podokienników,

  - wykonywanie robót związanych z montowaniem elementów wykończeniowych,

  - wykonywanie robót związanych z kładzeniem posadzek,

  - wykonywanie robót związanych z montowaniem rusztowań,

  - wykonywanie robót związanych z kładzeniem izolacji,

  - wykonywanie robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i komputerowej,

  - wykonywanie robót związanych z wykonaniem instalacji CCTV lub,

  - wykonywanie robót związanych z montażem elementów systemu telewizji użytkowej,

  - wykonywanie robót związanych z montażem systemu alarmowego,

  - wykonywanie robót związanych z montażem Systemu Sygnalizacji Pożaru,

  - wykonywanie robót związanych z podłączeniem instalacji do sieci wodociagowej,

  - wykonywanie robót montażowych przyłącza,

  - wykonywanie robót związanych z izolacją rurociągów,

  - wykonywanie robót związanych z wykuciem mechanicznym bruzd,

  - wykonywanie robót związanych z wierceniem otworów techniką diamentową,

  - wykonywanie robót związanych z montażem elementów sanitarnych,

  - wykonywanie robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania,

  - wykonanie węzła ciepła,

  - wykonywanie robót związanych z montażem wentylatorów, anemostatów i kratek,

  - wykonywanie robót związanych z mechanicznym przebijaniem otworów w ścianach i stropach,

  - wykonywanie robót związanych z założeniem klimatyzacji,

  - wykonywanie robót związanych z rozebraniem krawężników, chodników, wysepek przystankowych,

  - wykonywanie robót związanych z wywiezieniem gruzu,

  - wykonywanie robót z wiązanych z kładzeniem krawężników betonowych, nawierzchni na drodze manewrowej z kostki betonowej, chodników z kostki brukowej betonowej,

  - wykonywanie robót związanych z humusowaniem,

  - wykonywanie robót związanych z montażem ogrodzenia i bram,

  - wykonywanie prac wykończeniowych,

  - wykonywanie robót tymczasowych,

  - wykonywanie robót przygotowawczych.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać  pracowników  wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.)

- Wykonawca zobowiązuje się , iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. h niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§ 21. KARY UMOWNE

- 1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi  lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 11 ust. 1;

- w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 1000 zł,

- w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1000 zł;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
(§ 11 ust. 2) -  w wysokości 500 zł;

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w § 20 ust. 2 niniejszej umowy;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 19 ust. 7;

- w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do pisemnych zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;

- w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek. Jednocześnie Zamawiający dokona stosownego powiadomienia odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o stwierdzonych nieprawidłowościach;

- w przypadku nieprzedłożenia cotygodniowego raportu z zaawansowania robót budowlanych – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego 
w § 7 ust. 3;

2)	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) 	za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

b)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 2.	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

- 3. Zamawiający ma możliwość potrącenia należnych mu wierzytelności z tytułu kar umownych 
z wierzytelnościami Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych.

§ 22. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części jeżeli:

- w stosunku do Wykonawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub przerwał rozpoczęte już prace 
i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

1) 	dokonania odbioru prac i robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres prac i robót;

2)	niezwłocznego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 23. ZMIANA UMOWY

    - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie ze względu na:

- brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych 
(o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub

- działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub

- wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub

- opóźnienie związane z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów (o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub

- przedłużenie procedury udzielenia zamówienia np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury).

- opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót.

- W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

- W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień 
i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).

- Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i muszą być zaakceptowane przez obie strony.

§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do  umowy.

- Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać 
w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

- W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności  ustawy Prawo zamówień publicznych i  Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - dokumentacja projektowa,

  - oferta Wykonawcy,

  - kosztorys ofertowy Wykonawcy,

  - harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający      								Wykonawca

………………….      								…………………

Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie (lub inny dokument) tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 84 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 84 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

W przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

W przypadku dokonania zastrzeżenia do oferty należy załączyć uzasadnienie faktyczne tego zastrzeżenia.

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum.

Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z pkt 1 oraz podpisać dokument w pkt 1 LUB złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 oraz podpisać dokument w pkt 2 (w zależności od zachodzących okoliczności). Zamawiający uprzejmie informuje Wykonawców, iż nie należy podpisywać dokumentu jednocześnie w pkt 1 i pkt 2.